## Hoja1
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R1 | Elegir tema de la aplicación | Completo | 1 horas | 1 | Alta | Todos los integrantes | Elegir proyecto que se pueda adaptar a los requerimientos del profesor
R2 | Investigar como crear un ambiente de desarrollo en windows para crear aplicaciones Android utilizando Flutter y Visual Stusio Code | Completo | 3 horas | 1 | Alta | Todos los integrantes | Investigar y endender la informcion encontrada
R3 | Configurar SDK de android para ejecutar la app en dispositivos moviles | Completo | 5 horas | 1 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Configurar con Android Studio
R4 | Instalar Flutter para configurar el entorno de desarrollo | Completo | 3 horas | 1 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Verificar versiones compatibles
R5 | Intalar Visual Studio Code con las extensiones necesarias para Flutter | Completo | 2 horas | 1 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Instalar Flutter y dart
R6 | Crear prototipos de pantallas de login de la aplicación | Completo | 2 horas | 1 | Media | Daniela Ayala | Crear prototipos con diseño intuitivo
R7 | Crear pantalla de login para acceder | En progreso | 6 horas | 2 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Incluir validaciones de campos
R8 | Hacer que los datos de login se guarden en MongoDB | Por hacer | 5 horas | 2 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Verificar conexión de base de datos
R9 | Agregar boton de registro si es que no se tiene cuenta | Por hacer | 6 horas | 2 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Conectar a pantalla de registro
R10 | Implementar validacion de campos vacios y formato de email correcto | Por hacer | 2 horas | 2 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Evitar errores de login incorrecto
R11 | Hacer que el administrador pueda insertar nuevos usuarios en la base de datos (create) | Por hacer | 4 horas | 2 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Crear API para insercion de datos
R12 | Hacer que el administrador pueda leer datos de los usuarios registrados (read) | Por hacer | 3 horas | 2 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Verificar estrutura de base de datos
R13 | Hacer que el administrador pueda actualiar la informacion del usuarui existente (update) | Por hacer | 4 horas | 3 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Validacion para actualizacion de datos
R14 | Hacer que el adinistrador pueda eliminar usuarios que ya no sean necesarion (delete) | Por hacer | 4 horas | 3 | Alta | Gabriela Sauceda Alan Cordero | Implementar eliminacion segura de datos
R15 | Pobar el flujo de login con datos validos y no validos | Por hacer | 5 horas | 3 | Media | Daniel Martinez Gerardo Garcia | Incuir pruebas automaticas
R16 | Realizar pruebas de insercion, lectura, actualizacion y eliminacion de datos | Por hacer | 6 horas | 3 | Media | Daniel Martinez Gerardo Garcia | Puebas para el CRUD